Załącznik nr 6/2

U M O W A

zawarta w dniu ........................... pomiędzy

Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez

## Wójta Gminy – Mariusza Walachnię

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alinę Ołownia

a firmą ........................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................................................

posiadającą NIP ..................................., REGON .........................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

( 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr 3/2009 z dnia ............................ r. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO roboty budowlane w ramach operacji: Budowa wodociągu w miejscowości Górki przysiółek Barwinek i Olszyny-Podgórki Część 2. budowa wodociągu w miejscowości Górki przysiółek Olszyny-Podgórki, gm. Bliżyn.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

( 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności,

  - informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Pani Anna Gajda uprawnienia nr KL – 212/90,

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

Pan/i ............................................................ uprawnienia nr ........................

    - Zakres nadzoru inwestorskiego został określony w odrębnej umowie zaś obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

( 3

      - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania: projektu budowlanego, dziennika budowy i terenu budowy w terminie do dnia .........................................

      - Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

( 4

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

    - projektem budowlanym na budowę wodociągu gminnego w miejscowości Górki przysiółek Olszyny-Podgórki, gm. Bliżyn opracowanym przez: Paweł Taborski upr. nr Kl-593/94, Jan Taborski upr. Nr KL-268/86, sprawdzonym przez Tadeusz Wojas upr. Nr 132/81 Rz/1/82, (pozwolenie na budowę decyzja nr 327/2008 znak: AB-7351/283/08 z dnia 28.10.2008r.), dokumentacją do zgłoszenia robót opracowaną przez: Paweł Taborski upr. nr Kl-593/94, Jan Taborski upr. Nr KL-268/86 (zgłoszenie robót pismem znak: GK 7033/I/38/2/09 z dnia 01.04.2009r oznaczone przez Wojewodę Świętokrzyskiego znakiem IG.II.7021-12/09,

    - obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

    - ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i ze specyfikacją techniczną,

    - zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom dokumentacji oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót polecać dokonywanie takich zmian, ilości robót lub ich części, jakie uzna za niezbędne,
a Wykonawca zobowiązany jest polecenie to wykonać np.:

  - zwiększyć lub zmniejszyć ilość niektórych robót objętych przedmiarem,

  - pominąć niektóre roboty,

  - wykonać dodatkową pracę niezbędną do zakończenia robót.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 8 i 9.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym będzie podstawą do obliczenia wartości zmiany.

- Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie 
z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen "Sekocenbudu" za ostatni kwartał. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. 
W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg oferty),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy,

- oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań i prób jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

( 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

( 6

- Termin rozpoczęcia robót od dnia ...............................................2009 r.

- Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30.06.2010 r.

- Termin odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji nastąpi do dnia 30.07.2010 r.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

( 7

  - Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru częściowego.

  - Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

    - protokoły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,

    - dziennik budowy,

    - rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości brutto - ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy po zakończeniu każdego etapu w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

      - Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru częściowego.

      - Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

      - Suma faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 75% wysokości wynagrodzenia umownego za wykonanie robót.

§ 8

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 
i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.

- Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami oraz że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku.

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

( 9

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

( 10

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych 
z podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

( 11

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

(12

  - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

( 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

w tym:

1) budowa sieci wodociągowej:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

2) budowa przyłączy wodociągowych:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/2 do oferty zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..............................2009r.

- Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień § 7 i 8.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, NIP 663-12-57-935.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

( 14

Zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

( 15

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA