załącznik nr 6

U M O W A

zawarta w dniu ........................... pomiędzy

Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez

## Wójta Gminy – Mariusza Walachnię

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Ołownia

a ……............................................................................................................................................

……………...................................................................................................................................

posiadającym NIP ..................................., REGON .........................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

( 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr 4/2011 z dnia ............................ r. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Górki, Mroczków, Zbrojów, Sorbin, gm. Bliżyn.” Prace polegały będą w szczególności na :

a) Infrastruktura w miejscowości Górki:

- budowie boiska sportowego do piłki siatkowej/badmintona,

- budowie placu zabaw,

- budowie altany drewnianej z grillem i wyposażeniem w stoły i ławy drewniane,

b) Infrastruktura miejscowości Mroczków:

- budowie altany z grillem ze stołami i ławkami wewnątrz i dodatkowo na zewnątrz altany

(6 kompletów),

- wyposażeniu uzupełniającym – kosze na śmieci.

c) Infrastruktura w miejscowości Zbrojów:

- budowa boiska sportowego do piłki siatkowej/badmintona,

- budowie placu zabaw,

- budowie altany drewnianej z grillem i wyposażeniem w stoły i ławy drewniane,

d) Infrastruktura w miejscowości Sorbin:

- budowa sceny z miejscami dla widowni.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy i w SIWZ oraz zgodnie z dokumentacjami projektowymi.

( 2

  - Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………………………….

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

………............................................................ posiadający uprawnienia nr ...............................

    - Zakres nadzoru inwestorskiego został określony w odrębnej umowie zaś obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane.

( 3

      - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania: dokumentacji projektowych, dzienników budowy, terenu budowy w terminie do dnia ………...........................................

      - Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

( 4

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

    - dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez firmę: „OGRODY” S.C.  J.Nowak A.Skrzypczak 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 7,

    - ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

    - obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

    - ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i ze specyfikacjami technicznymi,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 winny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót polecać dokonywanie takich zmian, ilości robót lub ich części, jakie uzna za niezbędne,
a Wykonawca zobowiązany jest polecenie to wykonać np.:

  - zwiększyć lub zmniejszyć ilość niektórych robót objętych przedmiarem,

  - pominąć niektóre roboty,

  - wykonać dodatkową pracę niezbędną do zakończenia robót.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku:

- Zmiany danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.

- Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.

- Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności kierownika budowy oraz osób posiadających wymagane uprawnienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej w przypadku choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.

- Zmiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:

  - wystąpienia klęski żywiołowej,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,

  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

5)	Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust.9 i 10.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym będzie podstawą do obliczenia wartości zmiany.

- Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie 
z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen "Sekocenbudu" za ostatni kwartał. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. 
W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru – o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg oferty),

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy,

- oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- wykonania badań i prób jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

( 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

( 6

- Termin rozpoczęcia robót od dnia ...............................................2011 r.

- Termin zakończenia robót i odbioru końcowego nastąpi do dnia 30.11.2011r.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu teren budowy w dniu odbioru końcowego.

( 7

  - Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru częściowego.

  - Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

    - protokoły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,

    - dziennik budowy,

    - rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy po zakończeniu każdego etapu w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

      - Zakończenie czynności odbioru częściowego winno nastąpić w ciągu 7 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru częściowego.

      - Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

      - Suma faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 85% wysokości wynagrodzenia umownego za wykonanie robót.

§ 8

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.

- Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

        - geodezyjną dokumentację powykonawczą,

        - protokoły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,

        - dzienniki budowy,

        - oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania budowy z projektami i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku,

        - rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

      - Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

    - Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§ 9

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

( 10

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

( 11

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 
3 dni od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

(12

  - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

  - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazywaniu terenu robut w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

( 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości:

netto: ................................ PLN

podatek VAT ……… %  tj. ............................................. PLN,

brutto: ................................PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

zgodnie z ofertą wykonania stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Wartość całkowita netto przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe (wykazane w kosztorysie ofertowym) nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Do ustalenia ceny brutto przyjęto stawkę VAT …..% ustaloną w oparciu o przepisy 
o ustawie o VAT obowiązujące w dniu podpisania umowy.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizacji inwestycji cena wartości brutto zostanie odpowiednio zmodyfikowana w zakresie dotyczącym zmiany stawki VAT. W trakcie realizacji inwestycji przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu jej wystawienia.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura winna być adresowana do Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, NIP 663-12-57-935.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

( 14

Zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie oraz SIWZ.

( 15

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA