## 2
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2006 r. | Planowane wydatki | [7 empty] | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
[6 empty] | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |  |  |  | 2008 r. | 2009 r. | wydatki do poniesienia po 2009 roku
[7 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 13
1. | 010 | 01010 | Budowa wodociagu w Rędocinie 2006-2007 | 328100 | 48000 | 280100 | 80100 | 200000 | A. B. C. D. |  | 0 |  |  | Gmina Bliżyn
2. | 010 | 01010 | Budowa wodociagu w Górkach (za torem) 2007-2008 | 89000 | 0 | 24000 | 10000 |  | A. B. C.14 000 D. |  | 65000 |  |  | Gmina Bliżyn
3. | 010 | 01010 | Budowa wodociagu w Górkach (Barwinek)2007-2008 | 235000 | 0 | 45000 | 25000 |  | A. B. C.20 000 D. |  | 190000 |  |  | Gmina Bliżyn
4. | 010 | 01010 | Budowa wodociagu w Zbrojowie 2007-2008 | 77000 | 0 | 18200 | 17000 |  | A. B. C.1 200 D. |  | 58800 |  |  | Gmina Bliżyn
5. | 010 | 01010 | Budowa wodociagu w Nowym Odrowążku 2007-2008 | 56000 | 0 | 6000 | 6000 |  | A. B. C. D. |  | 50000 |  |  | Gmina Bliżyn
6. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Bliżyn ul.Rudowskiego 2007-2008 | 13800 | 0 | 4920 | 4920 |  | A. B. C. D. |  | 8880 |  |  | Gmina Bliżyn
7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr G00212619922 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów 2004-2008 | 720391 | 13294 |  |  |  | A. B. C. D. |  | 707097 |  |  | Gmina Bliżyn
8. | 600 | 60095 | Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Gilów-Bliżyn 2006-2007 | 238550 | 60000 | 178550 | 178550 |  | A. B. C. D. |  |  |  |  | Gmina Bliżyn
9. | 600 | 60095 | Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Blizynie 2006-2007 | 309640 | 36066 | 273574 | 13574 | 260000 | A. B. C. D. |  |  |  |  | Gmina Bliżyn
10. | 851 | 85121 | Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Blizynie 2006-2008 | 1391100 | 37000 | 389572 | 389572 |  | A. B. C. D. |  | 964528 |  |  | Gmina Bliżyn
11. | 900 | 90001 | Budowa oczyszcalni ścieków w miejcowosci Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowościach Wojtyniów i Bliżyn 2004-2010 | 6322625 | 212868 | 140000 | 140000 |  | A. B. C. D. |  | 1569757 | 2900000 | 1500000 | Gmina Bliżyn
12. | 900 | 90001 | Odbudowa zalewu blizyńskiego w Bliżynie 2005-2009 | 4910000 | 283619 | 100800 | 100800 |  | A. B. C. D. |  | 1525581 | 3000000 |  | Gmina Bliżyn
13. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w Ubyszowie (Żabów) 2007-2008 | 271960 | 0 | 150000 | 48000 | 100000 | A. B. C.2 000 D. |  | 121960 | 0 |  | Gmina Bliżyn
Ogółem |  |  |  | 14963166 | 690847 | 1610716 | 1013516 | 560000 | A. B. C.37 200 D. |  | 5261603 | 5900000 | 1500000 | x
Uwagi:
kol.10 -dotacje i srodki pochodzące z innych źródeł:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otzrymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - środki od ludności
D. Inne źródła
Załącznik Nr 2

## 3
Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
[5 empty] | rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania
[6 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | 400 | 40002 | Zakup komputera technicznego PSION | 12000 | 12000 | 12000 |  | A. B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
2. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Bugaj-Brzeście w m-c Bugaj | 88000 | 88000 | 88000 |  | A. B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
3. | 600 | 60016 | Budowa drogi wewnętrznej Płaczków k/leśniczówki w m-c Płaczków | 10500 | 10500 | 10500 |  | A. B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
4. | 600 | 60078 | Odbudowa drogi gminnej Zagórze-Ubyszów w m-c Zagórze III etap | 31250 | 31250 | 31250 |  | A. B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
5. | 600 | 60095 | Budowa chodników - projekty | 42000 | 42000 | 42000 |  | A. B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
6. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia od ul.Szydłowieckiej w Blizynie do Gostkowa Górnego | 76000 | 76000 | 76000 |  | A. B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
7. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia - projekty | 16500 | 16500 | 16500 |  | A. B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
8. | 600 | 60078 | Odbudowa drogi gminnej nr 1 Bugaj-Brzeście w miejscowości Bugaj i Brzeście o dł. 450mb w km 0+870 do 1+320 | 172000 | 172000 | 77000 |  | A. 95 000 B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
9. | 600 | 60078 | Odbudowa drogi gminnej nr 9 Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki o dł. 300mb w km 1+465 do 1+765 | 73000 | 73000 | 18000 |  | A. 55 000 B. C. D. |  | Gmina Bliżyn
Ogółem |  |  |  | 521250 | 521250 | 371250 | 0 | 150000 | 0 | x
Uwagi:
kol.10 -dotacje i srodki pochodzące z innych źródeł:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otzrymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Załącznik Nr 3

## 4
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
w złotych
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r.
1 | 2 | 3 | 4
Przychody ogółem: |  |  | 1069072
1. | Kredyty | § 952 | 719072
2. | Pożyczki | § 952
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 9441)
5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941
5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942
5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943
5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957
7. | Obligacje | § 911
8. | Inne papiery wartościowe | § 931
9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 350000
10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994
Rozchody ogółem: |  |  | 486572
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 405322
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 81250
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963
4. | Udzielone pożyczki | § 991
5. | Lokaty | § 994
6. | Wykup papierów wartościowych | § 982
7. | Wykup obligacji | § 971
8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995
Załącznik Nr 4