S P E C Y F I K C J A     I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W     Z A M Ó W I E N I A

na zadanie Nr 05/2009 pod nazwą:

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na odbudowie 
i rozbudowie Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Z A T W I E R D Z A M

27.05.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA BLIŻYN

26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a

woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski

tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36

NIP 663-12-57-935  REGON 291009981

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na odbudowie i rozbudowie Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej 
w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

CPV 71 24 70 00 – 1 - nadzór nad robotami budowlanymi.

Zadanie Nr 05/2009 polega na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach Kontraktu - „Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Nadzór będzie dotyczył następujących robót budowlanych:

- przebudowy istniejącego jazu wraz z dobudową przelewu stałego,

- odbudowy zapory ziemnej, odbudowy czaszy zbiornika z ukształtowaniem brzegów 
i pogłębieniem płycizn o powierzchni (10,34 ha),

- wykonania pomostów dla kąpieliska (162 m)

- wykonania przepławki dla ryb,

- przebudowy istniejącego mostu kolejowego na most drogowy,

- wykonania ciągów pieszych (1412 m) i pieszo-jezdnych wzdłuż brzegów zbiornika (564 m),

- wykonania drogi (963 m) oraz kanalizacji deszczowej (71 m),

- wykonania oświetlenia wokół zbiornika,

- przebudowy i wykonania wodociągu (555 m),

- wykonania placów parkingowych,

- przebudowy linii telefonicznej.

Kontrakt realizował będzie Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu brutto – 6 633 558,99 PLN.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będą obowiązki określone w art. 25 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto:

- prowadzenie na bieżąco rozliczenia i sporządzanie

- działalności obmiarowo-rozliczeniowej i geodezyjnej,

- koordynowanie w porozumieniu z Inwestorem wszelkiej działalności podejmowanej na budowie.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest realizować usługę z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową. Zobowiązany jest również uwzględnić warunki zawarte w umowie wykonawcy robót budowlanych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Zakresie czynności Inżyniera Kontraktu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę – Decyzja Nr 41/08 z dnia 22.08.2008 r., znak: IG.II.7111.W-10/08 (Wojewoda Świętokrzyski), Decyzja Nr 256/2008 z dnia 2.09.2008 r., znak: AB-7351/160/08 (Starosta Skarżyski).

Dokumentacja projektowa inwestycji oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót objętych kontraktem są udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie, zapoznać się z projektem budowlanym oraz pozwoleniami na budowę.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia:  do dnia 31.03.2012 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

- Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel (osoby które będą inspektorami nadzoru robót budowlanych oraz instalacyjnych, posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania uprawnień) w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania, w następujących specjalnościach: melioracji wodnych, budowli hydrotechnicznych, drogowych, mostowych (lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń), sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, sieci telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby.

- Prowadzili nadzór (zakończony) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeśli okres powadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, nad realizacją co najmniej jednego zadania o zakresie rodzaju i charakterze porównywalnym do zakresu robót objętych Kontraktem wykonawcy robót budowlanych,

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w punkcie IX SIWZ.

IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

- Formularz oferty wg załącznika nr 1.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 Pzp – załącznik nr 2 (w przypadku Konsorcjum również załącznik nr 2A).

- Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze SIWZ, projektem umowy i, że przyjmuje je bez zastrzeżeń (na druku oferty wykonania).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (Konsorcjum) wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy członek Konsorcjum zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz dokumentów wymienionych w pkt IX ppkt 4 i 6 niniejszej SIWZ. Pozostałe dokumenty należy złożyć wspólnie.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3.

- Wykaz osób (z 5 letnim doświadczeniem zawodowym), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami w następujących specjalnościach: melioracji wodnych, budowli hydrotechnicznych, drogowych, mostowych (lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń), sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, sieci telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby.

- Wykaz zawierający dane dotyczące wykonania przynajmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania, które swoim rodzajem, zakresem i charakterem jest porównywalne do zakresu robót objętych Kontraktem wykonawcy robót budowlanych z określeniem daty i miejsca wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - załącznik nr 5. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (referencje i opinie zamawiającego).

- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 8.

Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę.

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,

2. Dokumenty lub informacje przekazywane faksem uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego,

3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,

4. Zamawiający zabrania powielania lub publikowania niniejszej SIWZ bez pisemnej zgody Zamawiającego.

XI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Pani Katarzyna Cichocka w godz. od 8.00 do 15.00.

XII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.

XIII. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

- Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- Cena ofertowa brutto wykonania zamówienia ma wynikać z kalkulacji kosztów; cenę należy  wyliczyć wg. pkt XV niniejszej specyfikacji,

- Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

- Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y/ upoważnioną/e/ do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

- Wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę należy dołączyć w formie określonej w punkcie IX SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji,

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu. Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: „Oferta na zadanie nr 05/2009 Inżynier Kontraktu – Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.

- Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”,

- Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert,

- Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania po udzieleniu zamówienia,

- Ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2009 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 1 (sekretariat),

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.06.2009 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 15a,

- Otwarcie ofert jest jawne.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia po zapoznaniu się z warunkami Zamawiającego, terenem planowanej inwestycji i projektem budowlanym Odbudowy i rozbudowy Zalewu Bliżyńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pozwoleniami na budowę.

- Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie czynności, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (w % oraz cyfrowo i słownie) jak również cenę netto cyfrowo i słownie.

- W toku badania i dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana w jej treści.

- Zamawiający poprawia w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w sposób określony przepisami art. 87 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

XVI. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana ostateczna cena oferty - 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx=CnCof.b×100×100%

Cx – liczba punktów badanej oferty

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

XVII.	Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ponadto informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

- Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

- Po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy.

- Wszelkie zmiany umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu będą możliwe tylko na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz w umowie.

- Wykonawca może dokonać zmiany swego personelu po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do zmiany wysokości stawki podatku VAT.

- Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić jedynie w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu; w przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji zamówieni zostanie zmieniony w sposób umożliwiający zakończenie realizacji Kontraktu.

XIX. Waluta oferty

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty powinny być wyrażone 
w PLN.

XX. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej”  ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 (w przypadku Konsorcjum również załącznik nr 2A),

- Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3,

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4,

- Wykaz zawierający dane dotyczące wykonania przynajmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania, które swoim rodzajem, zakresem i charakterem jest porównywalne do zakresu robót objętych Kontraktem wykonawcy robót budowlanych– załącznik nr 5,

- Zakres czynności Inżyniera Kontraktu – załącznik nr 6,

- Projekt umowy – załącznik nr 7,

- Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z projektem budowlanym oraz pozwoleniami na budowę – załącznik nr 8.

Załącznik Nr 1

............................................................

(miejscowość, data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

# O F E R T A    W Y K O N A N I A

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 05/2009: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego - Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oferujemy wykonanie prac, objętych przetargiem za cenę:

- netto: ................................... PLN,

- (słownie:..........................................................................................................................)

- podatek VAT .......%  tj. ...................................... PLN,

- (słownie:..........................................................................................................................)

- brutto: ..................................PLN,

(słownie:...........................................................................................................................)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data ..................................... 2009 r.

Podpisano:

Imię i nazwisko			stanowisko 			podpis

1.		......................................		....................................	.....................

2.		......................................		....................................	.....................

|  | ........................................................ Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| --- | --- |

* - jeśli nie dotyczy wykreślić cały punkt

Załącznik nr 2

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego - Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/emy/ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiadam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – w załączeniu stosowne zobowiązanie*,

- znajduję/emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp.

...................................................... 			...................................................................

miejscowość, data					          podpis/y/ osob/y upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

Załącznik 2A

(dla każdego członka Konsorcjum)

........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Zadanie nr 05/2009 pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego - Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy..............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

będącej członkiem Konsorcjum

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp. ( z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 10)

...................................................... 			...................................................................

miejscowość, data	                      			podpis/y/ osob/y upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3

...................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego - Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy*

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia.

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH DO POWIERZENIA PODWYKONAWCOM

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

..............................................................		....................................................................

miejscowość, data						podpis/y osob/y

upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego - Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowane stanowisko | Doświadczenie zawodowe |  | Opis uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | w firmie |  |

Uwaga:

Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do izby.

Miejscowość i data: ................................... 2009 r.

Podpisano.................................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 5

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania, które swoim rodzajem, zakresem i charakterem jest porównywalne do zakresu robót objętych Kontraktem wykonawcy robót budowlanych

| Lp. | Usługa | Zamawiający, nazwa, adres | Wartość Kontraktu w tyś. zł. | Rodzaj, charakter i zakres robót objętych Kontraktem | Czas realizacji-termin: -rozpoczęcia, zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(należy dołączyć referencje od zamawiających)

Miejscowość i data: .......................... 2009 r.

Podpisano

.............................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik Nr 6

ZAKRES CZYNNOŚCI INŻYNIERA KONTRAKTU

dla zadania Nr  05/2009

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego

Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

A.  Postanowienia ogólne:

1. Inżynier Kontraktu i jego Zespół Nadzoru jako Przedstawiciel Zamawiającego:

- działa w jego imieniu i odpowiada za kompleksową i terminową realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz warunkami określonymi w umowie (KONTRAKCIE) zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą i w  dokumentach kontraktowych, jak również  zgodnie 
z umową o dofinansowanie tej inwestycji ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013,

- podejmuje decyzje w wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wypełniania warunków KONTRAKTU przez Wykonawcę oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,

- Inżynier Kontraktu spełnia swoją funkcję przy pomocy Zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.

2. Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system nadzoru ciągłego, w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżowych przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia.

3. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy - wyłącznie na piśmie.

4.  Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne.  Pisma Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.

5. Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Zespól Inżyniera Kontraktu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994  Prawo budowlane, ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowie (KONTRAKCIE) i jej załącznikach na realizację robót budowlanych oraz warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji.

B. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu:

Ogólne:

Inżynier Kontraktu prowadzi nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad robotami, egzekwując od Wykonawcy KONTRAKTU  realizację robót zgodnie z KONTRAKTEM, projektem budowlanym i projektami wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem i w ramach planowanych kosztów.

W szczególności :

■ Inżynier Kontraktu poprzez zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz obsługę geodezyjną, laboratoryjną, BHP i prawną realizuje obowiązki przypisane nadzorowi inwestorskiemu, w szczególności nadzorowanie i koordynację robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności (obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru zgodne z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994), z tym że:

● Inżynier Kontraktu wyznacza Koordynatora który winien posiadać uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) uprawniające go do nadzorowania robót konstrukcyjno-budowlanych.

● pozostali inspektorzy nadzoru wchodzący w skład Zespołu Nadzoru pełnią funkcje w zakresie swoich uprawnień.

■ Nadzór nad realizacją zadania, powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz umową (KONTRAKTEM) z Wykonawcą i warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych, z ewentualnymi umowami na roboty dodatkowe, Kodeksem cywilnym oraz warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji.

■ Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i oceną postępu robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków KONTRAKTU przez Wykonawcę.

■ Inżynier Kontraktu pełni wszelkie obowiązki wymienione w dokumentach przetargowych z wyłączeniem decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla Zamawiającego.

■ Inżynier Kontraktu pełni swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg wzorów uzgodnionych z Zamawiającym. Jednocześnie prowadzi korespondencję z Zamawiającym.

Zadania i obowiązki  Inżyniera Kontraktu:

1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą  obejmuje w szczególności:

a) nadzorowanie robót realizowanych przez Wykonawcę, m.in.:

- przebudowy istniejącego jazu wraz z dobudową przelewu stałego,

- odbudowy zapory ziemnej, odbudowy czaszy zbiornika z ukształtowaniem brzegów 
i pogłębieniem płycizn o powierzchni,

- wykonania pomostów dla kąpieliska

- wykonania przepławki dla ryb,

- przebudowy istniejącego mostu kolejowego na most drogowy,

- wykonania ciągów pieszych i pieszo-jezdnych wzdłuż brzegów zbiornika,

- wykonania drogi (963 m) oraz kanalizacji deszczowej,

- wykonania oświetlenia wokół zbiornika,

- przebudowy i wykonania wodociągu,

- wykonania placów parkingowych,

- przebudowy linii telefonicznej.

pod kątem :

■ ich jakości

■ właściwej kolejności

■ terminowości wykonania

■ zgodności z KONTRAKTEM (umową Wykonawcy robót budowlanych) i dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych poprzez Zespół  inspektorów nadzoru;

- zatwierdzanie wszelkich materiałów, technik i technologii budowlanych

- prowadzenie działalności obmiarowo- rozliczeniowej - ilościowy i kosztowy nadzór nad robotami

- prowadzenie lub podzlecanie kontrolnej obsługi geodezyjnej weryfikującej także pomiary Wykonawcy;

- korzystanie z usług laboratorium, w przypadkach konieczności wyrywkowych badań kontrolnych czy pomiarów Wykonawcy robót;

- weryfikację dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i przekazanie je Zamawiającemu;

- koordynację ewentualnych robót prowadzonych we własnym zakresie i w tym samym czasie przez gestorów sieci;

1a. Roboty dodatkowe:

  - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przygotowania wszelkiej dokumentacji będącej załącznikami do umów na ewentualne roboty dodatkowe - protokołów konieczności, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, protokołów z negocjacji, protokołów z postępowania o zamówienie publiczne, umów uzgodnionych z Radcą Prawnym Zamawiającego, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, etc.

  - Inżynier Kontraktu pełni nadzór nad realizacja robót dodatkowych, dokonuje ich odbioru i rozliczenia wg zasad opisanych w nin. Zakresie czynności

2. Dokumentacja projektowa:

1. Inżynier Kontraktu akceptuje istotne zmiany projektowe,

2. Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego wszelką dokumentację projektową Wykonawcy,

3. Inżynier Kontraktu wykonuje prace związane z nadzorem autorskim, tj.:

- stwierdza każdorazowa konieczność pobytu Projektanta na budowie;

- zawiadamia każdorazowo o tym Zamawiającego i uzyskuje jego akceptację;

- potwierdza obecność Projektanta na budowie i wykonanie przedmiotu nadzoru.

3. Zmiany do dokumentacji Kontraktu:

1. Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego wszelkie zmiany w dokumentacji KONTRAKTU wnioskowane przez Wykonawcę;

2. Inżynier Kontraktu pomaga Wykonawcy w przygotowaniu wszelkich rysunków dodatkowych, zamiennych do tych znajdujących się w dokumentacji kontraktowej;

3. Inżynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza niezbędne  korekty tych rysunków, w tym również zatwierdza wytyczania robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tych sprawach.

4. Harmonogram realizacji inwestycji i jego aktualizacja:

- w trakcie trwania budowy Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację robót zgodną 
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami KONTRAKTU;

- Inżynier Kontraktu ma prawo wstrzymać płatności faktur o ile Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu.

5. Sprawdzenia dokonywane przez Inżyniera Kontraktu:

Inżynier Kontraktu sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczące urządzeń, sprzętu,  rachunki, faktury i inne wykazy oraz, jeżeli trzeba, ma prawo dokonywać w nich korekt.

6. Personel Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu  Wykonawcy dyspozycje dotyczące usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy, podwykonawców.

7. Podwykonawcy:

Inżynier Kontraktu weryfikuje czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę na budowie wykonują rzeczywiście takie roboty, które Wykonawca w swej ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawców, co znalazło odzwierciedlenie w umowie (KONTRAKCIE). W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę innych robót niż te wynikające z KONTRAKTU podwykonawcom, Inżynier Kontraktu na wniosek Wykonawcy weryfikuje i przedstawia do zatwierdza przez Zamawiającego zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców.

8.  Ubezpieczenia:

Inżynier Kontraktu sprawdza czy zapewniona jest ochrona i  ubezpieczenie budowy, robót oraz mienia przez Wykonawcę robót zgodnie z KONTRAKTEM na roboty.

9. Wykopaliska:

Inżynier Kontraktu powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk.

10. Przekazanie placu budowy i dostęp do niego:

Inżynier Kontraktu przekazuje teren budowy w imieniu Zamawiającego.

11. Przesunięcie terminu zakończenia kontraktu:

Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięciu terminu zakończenia robót na warunkach KONTRAKTU.

12. Przyspieszenie terminu zakończenia kontraktu na wniosek Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu akceptuje proponowane przez Wykonawcę przyspieszenie robót 
w uzgodnieniu  z Zamawiającym.

13. Opóźnienia zalecone przez Inżyniera:

Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym może nakazać Wykonawcy 
w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opóźnienie rozpoczęcia lub postępu robót.

14. Jakość materiałów:

Inżynier Kontraktu i jego Zespół Nadzoru prowadzi kontrole jakości wszystkich wykonywanych prac zgodnie z procedurami i obowiązującymi normami, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie:

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie źródła pozyskiwania materiałów;

b) decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, w tym m.in. betonów do wszystkich elementów, sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy, i wymagania sformułowane w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych;

c) Inżynier Kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzeń jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

15. Jakość sprzętu Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne, i inne wymagania sformułowane w warunkach KONTRAKTU, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przepisach BHP i ppoż.

16. Jakość wykonywanych robót:

Inżynier Kontraktu przy pomocy Zespołów kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawcę. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia Wykonawcę o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Inżynier Kontraktu  zobowiązany jest do:

a)  sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów;

b) zlecenia usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

c)  kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i warunkami KONTRAKTU;

- zlecenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odsłonięcia ukończonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami i/lub robotą;

- dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających;

- w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawcy oraz 
w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych robót Inżynier Kontraktu dokonuje kontrolnych badań.

17. Inne kontrole:

Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz zobowiązany jest do dopilnowania realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

18. Wystąpienia Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu przyjmuje wystąpienia Wykonawcy o jakimkolwiek żądaniu dodatkowej zapłaty i w porozumieniu z Zamawiającym wydaje Wykonawcy dyspozycje co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć.

19. Dziennik Budowy:

Inżynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, będzie rejestrował wszelkie wydarzenia odnoszące się do kontroli robót, zarządzania KONTRAKTEM (umową), żądania Wykonawcy, polecenia dawane Wykonawcy i wszelkie inne informacje, które w późniejszym czasie mogą być pomocne przy rozstrzyganiu wątpliwości.

20. Bezpieczeństwo:

a) Inżynier Kontraktu winien upewnić się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa na budowie. Inżynier Kontraktu zatwierdza plan robót lub rysunki przygotowywane przez Wykonawcę, po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu na budowie i dojazdach do niej;

b) Inżynier Kontraktu udziela Wykonawcy porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy;

c) Inżynier Kontraktu wydaje polecenia Wykonawcy do podjęcia niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz  powiadamia o tym Zamawiającego w możliwie krótkim terminie.

21. Narady:

Inżynier Kontraktu organizuje rady budowy z udziałem Wykonawcy,  Podwykonawców i przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokóły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie 5 dni po naradzie.

Inżynier Kontraktu organizuje narady koordynacyjne z personelem Wykonawcy i Podwykonawców, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Protokoły z ustaleniami z tych narad przekazuje Zamawiającemu terminie 3 dni po naradzie.

22. Sprawozdania:

W czasie trwania zlecenia Inżynier Kontraktu będzie dostarczał Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach następujące sprawozdania i dokumenty:

a) sprawozdania oraz inne dokumenty wynikające z umowy o dofinansowanie inwestycji,

b) raport końcowy.

23. Usuwanie wad:

W sytuacji zaistnienia wady Inżynier Kontraktu poleca Wykonawcy jej usunięcie.

24. Rozliczanie robót:

I  Rozliczanie  Kontraktu (Umowy) :

  - Inżynier Kontraktu po zawiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru odbiera  roboty i potwierdza  te fakty podpisując przedłożone im przez Wykonawcę protokoły odbioru częściowego robót bądź protokoły odbioru końcowego wraz z dołączonymi do nich wszelkimi niezbędnymi załącznikami,

  - Inżynier Kontraktu sprawdza przedłożone  przez Wykonawcę dokumenty pod kątem wielkości zakończonych i odebranych robót i zgodności cen jednostkowych z KONTRAKTEM oraz potwierdza ilości robót w tych zestawieniach w danym okresie i należne Wykonawcy kwoty do zapłaty,  w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę.

  - Dokumenty te przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia.

II  Roboty dodatkowe:

- W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych (robót dodatkowych) w rozumieniu art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu KONTRAKTU Inżynier Kontraktu zweryfikuje otrzymany od Wykonawcy kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe w terminie 5 dni od daty otrzymania kosztorysu i przedłoży go Zmawiającemu do akceptacji. Po zaakceptowaniu tego kosztorysu przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym i Radcą Prawnym Zamawiającego umowę na te roboty.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do odbioru robót dodatkowych wg zasad opisanych w niniejszym zakresie czynności Inżyniera Kontraktu.

- Należy uwzględnić zapisy art. 66 i 67 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zastosowania trybu  z wolnej ręki oraz  KONTRAKTU (umowy) z Wykonawcą.

4.  Sposób określenia wynagrodzenia robót dodatkowych:

- jeśli roboty w ramach robót dodatkowych odpowiadają opisowi robót pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy  do obliczenia ceny robót dodatkowych, posłużyć się należy ceną jednostkową zawartą w kosztorysie ofertowym,

- jeżeli roboty nie są ujęte w żadnej z pozycji kosztorysu ofertowego, roboty będą wykonane za wynagrodzeniem kosztorysowym wg stawek robocizny, wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz cen materiałów wg stawek kalkulacyjnych kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku materiałów nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wg udokumentowanych cen zakupu.

5. Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inżynier Kontraktu sporządzi protokół konieczności, w którym zawarte będą dane wyjściowe do kosztorysowania - uzgodnione w formie protokołu między Wykonawcą i Zamawiającym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogą być realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy zapłaty za roboty nie objęte dodatkową umową.

We wszystkich tych przypadkach należy uwzględnić zapisy ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

III  Płatności częściowe:

Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z niezbędnymi załącznikami za wykonane i odebrane przez Inżyniera Kontraktu roboty weryfikuje ją pod względem merytorycznym i rachunkowym.

W przypadkach uzasadnionych Inżynier Kontraktu ma prawo do wnioskowania o dokonanie zmian pozycji zaliczonych już w poprzednich fakturach.

25.  Zakończenie robót:

Inżynier Kontraktu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót dokonuje odbioru wszelkich robót przewidzianych KONTRAKTEM:

a) przeprowadza odbiór wewnętrzny robót z udziałem Zamawiającego, sporządza listę usterek i wyznacza termin ich usunięcia przez Wykonawcę;

b) stwierdza zakończenie robót;

c) kompletuje 3 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu 
z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza ich kompletność i prawidłowość i przedkłada je Zamawiającemu;

d) sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcy, ustala ewentualne korekty wyliczeń (zgodnie z KONTRAKTEM) Wykonawcy i przedstawia Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości kwoty (w ciągu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

e) odbiera wraz z  Zamawiającym usunięte usterki wg listy usterek i w sytuacji ich całkowitego usunięcia sporządza raport usunięcia usterek oraz przedstawia Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenie zakończenia robót;

f) wyznacza termin odbioru końcowego robót w terminie określonym KONTRAKTEM i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony.

26. Odbiór końcowy robót:

Inżynier Kontraktu wraz ze swym Zespołem Nadzoru uczestniczy w odbiorze  końcowym robót. W przypadku ewentualnego zaistnienia kolejnych usterek, czy zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez innych uczestników odbioru końcowego, Inżynier Kontraktu wystawia Wykonawcy zaświadczenie o odbiorze, a natychmiast po usunięciu tych usterek przez Wykonawcę wystawia Wykonawcy certyfikat zakończenia robót.

27. Wycena przy wypowiedzeniu lub odstąpieniu od KONTRAKTU:

Inżynier Kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od KONTRAKTU.

28. Rozliczenie końcowe i ocena techniczna KONTRAKTU:

Inżynier Kontraktu potwierdza i przekazuje do Zamawiającego rozliczenie budowy.

29. Kontakt z Projektantem:

Inżynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaśnień na wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nich rozwiązań.

30. Kontakt z Zamawiającym:

Inżynier Kontraktu zawiadamia Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawcy.

31. Korespondencja:

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję zewnętrzną. Zajmuje stanowisko na piśmie wobec stron, mieszkańców, gestorów sieci w sprawach związanych z realizacją KONTRAKTU.

32. Respektowanie decyzji i uzgodnień administracyjnych:

Inżynier Kontraktu sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących realizację Inwestycji i jest za realizacje tych warunków odpowiedzialny.

33. Kontakty z władzą terenową, administracją dróg i stronami trzecimi:

a) Inżynier Kontraktu prowadzi całość spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi , stronami trzecimi  (m.in. ludnością miejscową);

b) Inżynier Kontraktu współpracuje z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych do terenu budowy jak i dojazdowych;

34. Współpraca Inżyniera Kontraktu z Zamawiającym:

Następujące sprawy będą wymagały akceptacji Zamawiającego, po wcześniejszym zajęciu stanowiska przez Inżyniera Kontraktu:

a) wprowadzanie zmian w robotach i dokumentacji projektowej;

b) akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu wszelkiej dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę;

c) zlecanie robót zwiększających koszt inwestycji;

d) postanowienie o przedłużeniu KONTRAKTU;

e) usunięcie Kierownika budowy z terenu budowy;

f) postanowienie o wykonaniu zamówienia dodatkowego;

g) potwierdzenie zakończenia robót.

35. Inżynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a) akceptować bądź wycofać akceptację Kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę;

b) przekazywać swe wnioski dotyczące usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

c)   wyrażać zgodę na wykonywanie poprzez Wykonawcę prac w nocy i w dni wolne od pracy, a także na wydłużoną zmianę;

d) dopilnować zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę zgodnie z KONTRAKTEM;

e) wnioskować o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli zachodzi taka konieczność;

f) wstrzymywać roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP, ppoż oraz innymi dot. bezpieczeństwa;

g) uzyskiwać od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

h) wydawać polecenia Wykonawcy dotyczące wszelkich robót lub podejmować niezbędne przedsięwzięcia, jakie jego zdaniem mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku 
i powiadamiać o tym Zamawiającego jak najwcześniej;

i) zlecać Wykonawcy usuwanie robót niewłaściwych lub wykonanych poniżej wymaganego standardu;

j)  zlecać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odsłonięcie ukończonych robót i ich usunięcie i zastąpienie właściwym materiałem lub robotą;

k) wnioskować zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót;

36. Korespondencja:

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję z Kierownikiem KONTRAKTU Wykonawcy, 
z Zamawiającym oraz ze stronami i ludnością miejscową.

37. Obsługa prawna:

Inżynier Kontraktu prowadzi  czynności związane z  prawną obsługą inwestycji – skargi, interwencje, pozwy skierowane przeciwko Zamawiającemu w zawiązku z realizacją inwestycji, a wytoczone przez strony czy osoby trzecie, Wykonawcę, Podwykonawców.

C.  Kontrola właściwego wypełniania obowiązków przez Zespół Inżyniera Kontraktu.

Zamawiający będzie kontrolował jakość prac Inżyniera Kontraktu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia części należnego wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu stosując kary przewidziane w umowie z Inżynierem Kontraktu.

D. Płatność wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego:

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie płacone w formie 11 rat po zakończeniu każdego kwartału. Pierwsza rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu III kwartału 2009 r., natomiast ostatnia rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Kontraktu oraz po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów przewidzianych w umowie

- Rozliczenie ostateczne (końcowe) nastąpi po sporządzeniu protokołu zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji KONTRAKTU i ewentualnych robót dodatkowych.  Protokół ten będzie podpisany przez Zamawiającego  po dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów:

a) protokołu końcowego odbioru robót Wykonawcy w zakresie robót objętych KONTRAKTEM jak i ewentualnych zamówień (robót) dodatkowych,

b) protokołu usunięcia usterek,

c) końcowego (ostatecznego) rozliczenia finansowego KONTRAKTU jak i ewentualnych umów na zamówienia (roboty) dodatkowe,

d) raportu końcowego,

e) dokumentacji powykonawczej,

f)  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych objętych Kontraktem,

g) dokumentacji fotograficznej robót objętych KONTRAKTEM jak i ewentualnych robót  dodatkowych,

h) projektu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ wraz z załącznikami

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich terminów i warunków wynikających z niniejszego Zakresu czynności oraz z KONTRAKTU.

Załącznik nr 8

...................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej

i zapoznaniu się z projektem budowlanym oraz pozwoleniami na budowę

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie, na którym realizowany będzie Kontrakt,

- zapoznaliśmy się z projektem budowlanym oraz pozwoleniami na budowę będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

W związku z powyższym oświadczamy, że uwzględniliśmy te warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

Miejscowość i data: ............................... 2009 r.

Podpisano

......................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 7

UMOWA Nr 05/2009

#### Zawarta w dniu ........................... pomiędzy

Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981

zwanej dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez

## Wójta Gminy – Mariusza Walachnię

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Ołownia

a firmą ........................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................................................

posiadającą NIP ..................................., REGON .........................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej   Inżynierem Kontraktu

o następującej treści :

§  1

- Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na odbudowie i rozbudowie Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W szczególności Zamawiający zleca Inżynierowi Kontraktu:

- nadzorowanie robót wykonawcy realizującego inwestycję  i zatwierdzanie wszelkich materiałów, technik i technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z Umową Wykonawcy robót budowlanych (zwaną dalej KONTRAKTEM) i dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wszystkich robót objętych zadaniem inwestycyjnym, w szczególności:

- przebudowy istniejącego jazu wraz z dobudową przelewu stałego,

- odbudowy zapory ziemnej, odbudowy czaszy zbiornika z ukształtowaniem brzegów 
i pogłębieniem płycizn o powierzchni (10,34 ha),

- wykonania pomostów dla kąpieliska (162 m)

- wykonania przepławki dla ryb,

- przebudowy istniejącego mostu kolejowego na most drogowy,

- wykonania ciągów pieszych (1412 m) i pieszo-jezdnych wzdłuż brzegów zbiornika (564 m),

- wykonania drogi (963 m) oraz kanalizacji deszczowej (71 m),

- wykonania oświetlenia wokół zbiornika,

- przebudowy i wykonania wodociągu (555 m),

- wykonania placów parkingowych,

- przebudowy linii telefonicznej.

- prowadzenie działalności obmiarowo – rozliczeniowej,

- zatwierdzanie wszelkich materiałów i technologii robót;

- korzystanie z usług laboratorium, w przypadkach konieczności wyrywkowych badań kontrolnych, czy pomiarów wykonawcy robót;

- prowadzenie lub podzlecanie kontrolnej obsługi geodezyjnej weryfikującej także pomiary Wykonawcy robót;

- weryfikację dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót  budowlanych i przekazanie jej Zamawiającemu;

- koordynację ewentualnych robót prowadzonych we własnym zakresie i w tym samym czasie przez gestorów sieci.

§  2

1. Do  obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

a) prowadzenie nadzoru technicznego, finansowego i administracyjnego nad robotami, egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót zgodnie z Kontraktem, projektem  budowlanym, pozwoleniem na budowę, projektami wykonawczymi,  obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem i w ramach planowanych kosztów,

b) przekazanie wykonawcy robót, w imieniu Zamawiającego, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i prawa dostępu i posiadania  wszystkich części terenu budowy, w terminach podanych w KONTRAKCIE,

c) sprawdzanie, czy ubezpieczenia są utrzymywane przez wykonawcę robót zgodnie z KONTRAKTEM,

d) badanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów, jakie zgodnie z warunkami KONTRAKTU, winny być przedkładane przez wykonawcę robót,

e) wydawanie instrukcji i poleceń administracyjnych dotyczących prawidłowej realizacji KONTRAKTU, obejmujących między innymi datę rozpoczęcia realizacji KONTRAKTU, akceptację harmonogramu, zarządzania ewentualnych zmian przeprowadzania prób i inspekcji,

g) przeglądanie regularnie wpisów wykonawcy robót do dziennika budowy, potwierdzanie ich lub korygowanie,

h) koordynowanie prac ewentualnych innych, dodatkowych, wykonawców na budowie,

i)  prowadzenie narad na budowie i sporządzanie protokołów z narad,

j) kontrolowanie dokumentów wystawianych przez wykonawcę robót, poświadczanie płatności oraz wystawianie wymaganych  dokumentów, protokołów, certyfikatów,

k) rozstrzyganie sporów, proponując sposoby ich rozwiązania,

l) sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów, stosownie do postanowień KONTRAKTU i/lub wymagań Zamawiającego i/lub  instytucji finansujących,

ł)  przeprowadzenie ostatecznego rozliczenia KONTRAKTU,

m) doradzanie profesjonalnie i świadczenie Zamawiającemu stałych usług doradczych związanych z prawidłową realizacją KONTRAKTU.

- Inżynier Kontraktu, na polecenie Zamawiającego, wykona wszelkie inne czynności nie wymienione w niniejszej umowie i/lub w KONTRAKCIE,  jakie okażą się  niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji KONTRAKTU i zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

- Inżynier Kontraktu zorganizuje pracę personelu w taki sposób, aby wykonanie KONTRAKTU przebiegało zgodnie z harmonogramem robót.

4.  Inżynier Kontraktu  zapewni wsparcie i pomoc techniczną personelowi ze strony innych specjalistów ze swojej firmy.

5. Szczegółowy zakres czynności Inżyniera Kontraktu określa Zakres czynności Inżyniera Kontraktu, będący załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta  w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego przeprowadzonego  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Integralną część umowy stanowią :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- zakres czynności Inżyniera Kontraktu,

- oferta Inżyniera Kontraktu.

- Zobowiązania Inżyniera Kontraktu zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.

§ 4

Umowa niniejsza wykonywana będzie w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia. Zamawiający i Inżynier Kontraktu zakładają, że końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do dnia 31.03.2012 r.

# § 5

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych KONTRAKTEM to Inżynier Kontraktu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 6

Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu:

a) kopię KONTRAKTU,

b) projekt budowlany i wykonawczy,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) pozwolenia na budowę,

§ 7

1. Inżynier Kontraktu zatrudni kluczowy personel zgodnie z Wykazem osób (kadry technicznej) z oferty,  celem pełnienia funkcji wymienionych w Wykazie oraz zapewni pełną obsadę personalną zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zatwierdzi każdą zamianę kluczowego personelu tylko wówczas, jeśli jego kwalifikacje i zdolności będą takie same lub lepsze niż umiejętności personelu wymienionego w Wykazie.

2. Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania jakiegokolwiek przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę robót budowlanych. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót, z uwzględnieniem dwuzmianowego czasu pracy oraz w dni wolne od pracy.

4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia ze sobą w każdym dniu tygodnia całodobowego kontaktu telefonicznego.

§ 8

- Funkcję koordynatora zespołu Inżyniera Kontraktu pełnił będzie …………………………………

2. Uprawnionym do kontaktów z Inżynierem Kontraktu z ramienia Zamawiającego jest Katarzyna Cichocka i Anna Miernik.

3. Zamawiający zastrzega  możliwość zmiany osób uprawnionych do kontaktów z Inżynierem Kontraktu.

§ 9

1.  Inżynier Kontraktu realizował będzie przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale podwykonawców (osób) zweryfikowanych przez Zamawiającego.

Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres robót, który realizuje poprzez podwykonawców.

Na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu udzieli mu wszystkich informacji dotyczących podwykonawców.

§ 10

- Za  wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu  wynagrodzenie ryczałtowe ogółem wraz z podatkiem VAT w kwocie  brutto ..........PLN,

(słownie: ................................................................. ),

netto ……………………….PLN

podatek VAT   w wysokości …. %, tj. ..............................PLN,

(słownie: .......................................................................)

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie płacone w formie 11 rat po zakończeniu każdego kwartału.

- Wypłata wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu w formie ratalnej może ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego Kontraktu na roboty budowlane.

- Pierwsza rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu III kwartału 2009 r., natomiast ostatnia rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Kontraktu oraz po dostarczeniu Zamawiającemu następujących dokumentów:

- protokołu zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu Kontraktu

- protokołu odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji

- protokołu zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

- projektu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ wraz z wymaganymi załącznikami.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy KONTRAKTU lub  wykonywanie robót dodatkowych w ramach KONTRAKTU,  nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.

- Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury będzie udokumentowany zakres wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności, w szczególności miesięczne zestawienie prowadzonych czynności przez Inżyniera Kontraktu oraz sprawozdanie o postępie robót.

- Podane w ust. 1 wynagrodzenie brutto nie podlega waloryzacji.

- W szczególności wynagrodzenie to zawiera w sobie wszelkie wydatki, jakie ewentualnie Inżynier Kontraktu poniesie w celu należytego wykonania niniejszej umowy.

- Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej  umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT na konto Wykonawcy Nr ………………….

………………………… w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 11

- Strony postanawiają, że Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu,  w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających i/lub poszczególnych elementów robót branżowych określonych w Kontrakcie z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu  - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

c)  za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego robót z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu - w wysokości 3 000 zł za każdy dzień zwłoki,

d) za nieterminowe sporządzanie i/lub sprawdzanie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu, dla których postanowienia KONTRAKTU z Wykonawcą robót oraz Zakres czynności Inżyniera Kontraktu przewidują określone terminy – w wysokości 500 zł za każdy nieterminowo sprawdzony lub sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia,

e) za nie wzięcie udziału w naradzie i/lub spotkaniu organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót - w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,

f) za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu, dla których przepisy prawa lub postanowienia umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 przewidują określone terminy - w wysokości 500 zł za każdy nieterminowo sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia.

2. Naprawienie szkody wyrządzonej innymi zdarzeniami niż określone w ust. 1 następować będzie na zasadach ogólnych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego  przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.

§ 12

1. Zamawiający może w każdym przypadku i każdym czasie odstąpić od niniejszej umowy, a w szczególności w  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, płacąc Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie wypłacone zostanie według stawki dziennej wyliczonej dla danego kwartału.

- Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, a także wcześniej, na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przeniesie na Zamawiającego  wierzytelności i prawa, które nabył na jego  rachunek i wszystko co przy wykonywaniu niniejszej  umowy dla niego uzyskał.

§ 13

Inżynier Kontraktu jest w granicach umocowania określonego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej umowy KONTRAKTU z Wykonawcą  robót.

§ 14

Inżynier Kontraktu odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy.

§ 15

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu,  Zamawiający poniesie szkodę, to Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 16

Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla celów wynikających z jej realizacji.

Inżynier Kontraktu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz kontroli ich przetwarzania.

§ 17

1. Zmiana  niniejszej  umowy   może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w niniejszej umowie lub w SIWZ.

§ 18

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

##### Umowa sporządzona została w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

  niepotrzebne skreślić