## Ceny jednostkowe pozycji z ...
Kosztorys ofertowy - budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Gilów
Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | Cena jednostkowa | Razem
1 | Element: Roboty przygotowawcze kod CPV 45112710-5
1. 1. | KNR 02-01-0121-010 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty | 0.1330 ha
1. 2. | KNR 02-21-0112-0100 | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym | 1330.0000 m2
1. 3. | KNR 02-21-0112-0300 | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy | 1330.0000 m2
RAZEM ELEMENT:
2 | Element: Niwelacja terenu kod CPV 45112710-5
2. 1. | KNR 02-21-0217-040 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony | 266.0000 m3
2. 2. | KNR 02-01-0505-0400 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | 1330.0000 m2
2. 3. | KNR 02-01-0505-0100 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | 90.0000 m2
2. 4. | KNR 02-01-0202-0501 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wariant 2 | 242.0000 m3
2. 5. | KNR 02-01-0214-0400 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - wariant 1 - razem 3 km | 242.0000 m3
RAZEM ELEMENT:
3 | Element: Budowa boiska do pilki siatkowej kod CPV 45112720-8
3. 1. | KNR 02-31-0101-010 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm lacznie 40 cm | 162.0000 m2
3. 2. | KNR 02-31-0101-020 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości | 162.0000 m2
3. 3. | KNR 02-31-0103-020 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV | 162.0000 m2
3. 4. | KNR 02-23-0104-0101 | Podbudowa z kruszyw łamanych tluczen 31,5-63 mm, grubość warstwy 15 cm | 162.0000 m2
3. 5. | KNR 02-23-0104-0101 | Podbudowa z kruszyw łamanych kliniec 4-31,5 mm grubość warstwy 10 cm | 162.0000 m2
3. 6. | KNR 02-31-0105-010 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm | 162.0000 m2
3. 7. | KNR 02-02-0607-010 | Warstwa ochronna z wlokniny filtracyjnej 150 g/m2 | 162.0000 m2
3. 8. | KNR 02-23-0206-010 | Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10 cm lacznie 15 cm | 0.0162 ha
3. 9. | KNR 02-23-0206-020 | Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia ręcznie dodatek lub potrącenie za 1 cm | 0.0162 ha
3.10. | KNR 02-23-0207-040 | Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów | 0.0162 ha
3.11. | KNR 02-23-0208-030 | Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym | 0.0162 ha
3.12. | KNR 02-23-0210-010 | Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia | 162.0000 m2
3.13. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż słupków do siatkówki/badmintona wraz z tulejami montażowymi | 1.0000 kpl
3.14. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa siatki do siatkówki z naciągiem | 1.0000 kpl
3.15. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż ogrodzenia siatkowego ORLIK H 4,0 m lub równoważne | 24.0000 mb
3.16. | KNR 04-01-0108-0500 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II | 52.0000 m3
3.17. | KNR 04-01-0108-0800 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km razem 3 km | 52.0000 m3
RAZEM ELEMENT:
4 | Element: Budowa placu zabaw kod CPV 45112710-5
4. 1. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż huśtawka na sprężynie TUBA Urzadzenia Saternus lub rownowazne | 1.0000 kpl
4. 2. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż huśtawka kiwak KOŃ Urzadzenia Saternus lub rownowazne | 1.0000 kpl
4. 3. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż karuzela słupowa Urzadzenia Saternus lub rownowazne | 1.0000 kpl
4. 4. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż zestaw FILIP Urzadzenia ATUT lub rownowazne | 1.0000 kpl
4. 5. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż elementów towarzyszacych kosze na śmieci z pdostawą betonową i obudową drewnianą | 3.0000 kpl
4. 6. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż elementów towarzyszacych Regulamin placu zabaw ATUT lub rownorzędne | 1.0000 kpl
4. 7. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż elementów towarzyszacych ławki JUMAT lub równorzędne | 2.0000 kpl
RAZEM ELEMENT:
5 | Element: Nawierzchnie placu zabaw kod CPV 45112710-5
5. 1. | KNR 02-31-0101-010 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm lacznie 50 cm | 33.0000 m2
5. 2. | KNR 02-31-0101-020 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości | 33.0000 m2
5. 3. | KNR 02-01-0206-020 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III lacznie 3 km | 16.5000 m3
5. 4. | KNR 02-01-0214-080 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV | 16.5000 m3
5. 5. | KNR 02-11-0521-0200 | p.a.Wykonanie palisady przy średnicy kołków 4-6 cm i głębokości wbicia do 0.80 m w gruncie kat. III | 21.0000 m
5. 6. | KNR 02-02-0607-010 | Warstwa ochronna z geowlokniny | 41.2500 m2
5. 7. | KNR 02-21-0606-070 | Piaskownice, wypełnienie piaskiem | 16.5000 m3
RAZEM ELEMENT:
6 | Element: Budowa altany z grilem kod CPV 45000000-7
6. 1. | KNR 02-21-0602-020 | Fundament pod altane z betonu żwirowego zbrojonego B25 | 4.9000 m3
6. 2. | KNR 02-02-0205-0101 | Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami pod grila B25 | 1.2000 m3
6. 3. | KNR 02-02-1106-070 | Dodatek za zbrojenie fundamentu siatką stalową | 1.2000 m2
6. 4. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaz elementow konstrukcyjnych i pokrycia dachowego altany | 1.0000 kpl
6. 5. | KNR 02-31-0105-0300 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | 48.0000 m2
6. 6. | KNR 02-31-0105-0200 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | 48.0000 m2
6. 7. | KNR 02-31-0105-070 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | 48.0000 m2
6. 8. | KNR 02-31-0105-0800 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - 8 cm | 48.0000 m2
6. 9. | KNR 02-31-0407-0200 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 32.0000 m
6.10. | ANALIZA WŁASNA | Nawierzchnia z drewna posadzkowego (prefabrykat betonowy BRUK BET lub równoważne) | 48.0000 m2
6.11. | ANALIZA WŁASNA | Budowa grilla murowanego wg dokumentacji | 1.0000 kpl
6.12. | ANALIZA WŁASNA | Dostawa i montaż zestawu Stół + 2 ławy z oparciem o wymiarach 198 x 75 i 195x56 typu Relax - Drewnogród lub rownorzędne | 3.0000 kpl.
RAZEM ELEMENT:
7 | Element: Prace wykonczeniowe tereny zieleni kod CPV 45112710-5
7. 1. | KNR 02-21-0218-0200 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | 196.0000 m3
7. 2. | KNR 02-21-0101-0400 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km wywóz ziemi zanieczyszczonej korzeniami | 70.0000 m3
7. 3. | KNR 02-21-0101-0500 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km wywóz na odl 3 km | 70.0000 m3
7. 4. | KNR 02-21-0404-020 | Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III | 0.0980 ha
7. 5. | KNR 02-21-0408-0301 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na skarpach o nachyleniu do 1:2 bez nawożenia - wariant 2 | 206.5000 m2
RAZEM ELEMENT:
RAZEM KOSZTORYS NETTO: