HARMONOGRAM

zasadniczych przedsięwzięć w zakresie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bliżyn

| L.P. | REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI | ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Opracowanie zarządzenia Wójta Gminy w sprawie planowania operacyjnego Gminy w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wypisów z: -wypisów z POF województwa świętokrzyskiego, -wzorów innych dokumentów planistycznych. | do 30 sierpnia | Sekretarz Gminy Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Wojskowych |  |
| 2. | Szkolenie zespołu w zakresie sposobu opracowania POF gminy oraz kart realizacji zadań operacyjnych. | 15 września | Sekretarz Gminy Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Wojskowych |  |
| 3. | Konsultacja merytoryczna w WZK ŚUW w zakresie opracowywanego planu. | Sierpień-październik | Sekretarz Gminy Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Wojskowych |  |
| 4. | Sprawdzenie opracowanego planu i przedstawienie go do akceptacji Dyrektorowi WZK. | III dekada października-II dekada listopada | Sekretarz Gminy ##### Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Wojskowych |  |
| 5. | 1. Udział Wójta Gminy w wojewódzkiej kierowniczej grze decyzyjnej. 2. Zatwierdzenie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy przez wojewodę. | III dekada listopada | ##### Wójt Gminy |  |
| 6. | Złożenie Wojewodzie Świętokrzyskiemu zwięzłego meldunku z realizacji zadań planistycznych. | do 30 listopada | ##### Wójt Gminy |  |