Załącznik nr 1

## PLAN

ROZWOJU

WSI

### BRZEŚCIE

Brzeście lipiec 2006 r.

Spis treści:

# I. Rys historyczny										str. 3

# II. Sfera społeczna										str. 4

- III. Infrastruktura techniczna								str. 5

- IV. Sfera gospodarcza									str. 6

V. Analiza zasobów sołectwa – Brzeście, gmina Bliżyn				str. 8

- VI. Analiza SWOT								         str.13

- VII. Wizja rozwoju wsi								         str.14

VII. Program rozwoju wsi							         str.15

IX. Opis projektu realizacyjnego						         str.16

X. Kosztorysy szacunkowe poszczególnych przedsięwzięć		         str.18

##### XI. Harmonogram realizacji projektu  					         str.19

SOŁECTWO BRZEŚCIE

# I. Rys historyczny

Na podstawie zachowanych ksiąg metrykalnych wiadomo, że w 1790 roku „Brzyśce” było małą wsią liczyło tylko 7 „dymów” i 39 mieszkańców.

Liczbę ludności sołectwa Brzeście na przestrzeni lat obrazuje poniższa tabela.

| Rok | Liczba ludności |
| --- | --- |
| 1790 | 39 |
| 1822 | 59 |
| 1870 | 122 |
| 1880 | 156 |
| 1946 | 358 |

Osadnictwo na tym terenie związane było głównie z zapotrzebowaniem na odpowiednią siłę najemną. W tym czasie zaczęły powstawać nad Kamienną fryszerki, młyny, kuźnie i inne potrzebne głównie przy dworach zakłady.

Wiek XVIII nie był dla Brześcia łaskawy. Wszystkie domy były drewniane, kryte słomą. Aby budować murowane konieczne były pieniądze a tych 
u chłopów brakowało. Od czasu do czasu ktoś coś wymurował ale były to najwyżej mury z kamienia. Jako zaprawy murarskiej używano gliny.

Zmiany na lepsze przyniósł dopiero wiek XIX i to dopiero po powstaniu styczniowym. Tutejsi chłopi czynnie wzięli udział w powstaniu, nawet po ogłoszeniu 2 marca 1864 roku ukazu uwłaszczeniowego, który odciągał chłopów od walki. 16 marca 1864 r. oddział kozacki Kulganowego został zmuszony przez powstańców do opuszczenia pola walki. Nastąpiło nadanie chłopom ziemi. Uwłaszczenie to nie spowodowało wprawdzie zmniejszenia się powierzchni lasów rządowych, ale wpłynęło na znaczne obniżenie lesistości 
w lasach prywatnych, w których po zniesieniu pańszczyzny i podrożeniu robocizny zmniejszyły się zyski. Ich właściciele pragnęli znaleźć nowe źródła dochodów i widząc duże zapotrzebowanie na grunty rolne sprzedawali 
i wycinali lasy przekształcając powierzchnie leśne pod uprawne pola, łąki 
i pastwiska.

Mieszkańcami Brześcia byli głównie włościanie czyli chłopi. Włościanin dzierżawiący ponad 12 mórg obowiązany był:

- odrobić 1 dzień w tygodniu pieszo,

- odrobić 1 dzień w tygodniu sprzężajem (dwa woły + sprzęt)

- odrobić dodatkowo 4 dni żniwne na folwarku,

- oddać do dworu daniny roczne.

Włościanie z racji pańszczyzny mieli prawo do tzw. serwitutów.

Na terenie sołectwa znajduje się mogiła z siedmiuset kilkudziesięcioma ofiarami hitlerowskiego terroru.

  - Warunki geograficzne

Sołectwo położone jest w północno - wschodniej części gminy Bliżyn. Ogólna powierzchnia to 199,7450 ha.

1.2.1. Klimat

Klimat lokalny i mikroklimaty obszarów sołectwa Brzeście cechują na ogół korzystne warunki klimatyczno - zdrowotne. Mało korzystne i niekorzystne warunki klimatyczno - zdrowotne ograniczają się do doliny Kamiennej 
 północnych stromych stoków wzniesień. Dolina Kamiennej to obszar inwersyjny o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, stagnacji chłodnych i wilgotnych mas powietrza oraz małego nasłonecznienia z powodu spadków terenu. Tereny inwersyjne są też na ogół słabo napowietrzane. 
W przypadku Kamiennej na odcinku biegu przez sołectwo Brzeście jest jednak pod tym względem nienajgorzej.

# II. Sfera społeczna

2.1. – Ludność

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2005 r. oraz średnią gęstość zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:

| Sołectwo | Ilość mieszkańców | Powierzchnia w km2 | Ilość mieszkańców na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Brzeście | 281 | 2 | 140,5 |

Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Bliżyn z sąsiednimi sołectwami przedstawia tabela:

| Sołectwa | Brzeście | Wojtyniów | Bliżyn | Zagórze | Drożdżów | Gostków | Gilów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 281 | 443 | 1831 | 76 | 149 | 338 | 395 |

2.2. Oświata

Na terenie sołectwa nie funkcjonuje żadna szkoła. Dzieci i młodzież z terenu sołectwa uczęszczają do Zespołu Szkół w Bliżynie.

  - Służba zdrowia

Na terenie sołectwa Brzeście nie ma ośrodka zdrowia mieszkańcy korzystają z usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie, czynnego od 8.00 do 19.00. W godzinach nocnych, tj. od godz. 19.00 do 7.00 rano, w soboty od godz. 13.00 oraz niedzielę, święta i dni ustawowo wolne od pracy, opiekę w przypadku nagłych zachorowań pełni Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa i Transportu Medycznego Oddział Skarżysko – Kam. Opieką tą objęte są osoby zadeklarowane do lekarzy SP ZOZ w Bliżynie.

2.4 Bezpieczeństwo publiczne

Policja

Na terenie sołectwa Brzeście brak jest Posterunku Policji, który terytorialnie obsługuje teren całej gminy Bliżyn.

- III. Infrastruktura Techniczna

  - Zaopatrzenie w wodę

Na terenie sołectwa funkcjonuje wodociąg z ujęcia wody w Bugaju. Wydajność ujęcia 167 m3/h.

Ujęcie wody składa się z trzech studni głębinowych. Eksploatowana jest tylko jedna studnia, eksploatacja dwóch pozostałych studni wiąże się z budową Stacji Uzdatniania Wody.

Wyposażenie gospodarstw w wodociągi i kanalizację.

| Obszar | Sieci w km |  | Przyłącza do mieszkań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wodociąg | kanalizacja | wodociąg | kanalizacja |
| Brzeście | 8,2 | - | 85 | - |

3.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy brak jest zbiorowego systemu kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków.

W 2003 roku została opracowana Koncepcja Programowa – Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków dla gm. Bliżyn. Zawiera ona wariantowe możliwości odprowadzenia ścieków. Koncepcja przewiduje trzy różne rozwiązania:

WARIANT I

Układ sieci kanalizacyjnej, który pozwoli na odprowadzenie ścieków z całej gminy na przewidywaną oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Bliżyn. Oczyszczalnia ta położona byłaby na prawym brzegu rzeki Kamiennej, w rejonie wsi Wojtyniów.

WARIANT II

Dwa niezależne układy sieci kanalizacyjnej: jeden z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię zlokalizowaną na terenie gminy Bliżyn – dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia w Gostkowie i drugi z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miasta Skarżysko- Kamienna – dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia „Bugaj”.

WARIANT III

Układ sieci kanalizacyjnej odprowadzający ścieki z terenu całej gminy Bliżyn do kanalizacji miasta Skarżysko – Kamienna i poprzez tę kanalizację 
do oczyszczalni w Skarżysku.

Rada Gminy Bliżyn wyraziła wolę budowy oczyszczalni ścieków 
w Wojtyniowie oraz systemu kanalizacji. Nie wykluczyła jednak możliwości budowy innych oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji uzasadnionych ekonomicznie. Zgoda Rady Gminy pozwoliła na podjęcie przygotowań do budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwała również Brzeście.

3.3. Utylizacja odpadów stałych

Odpady komunalne z obszaru sołectwa Brzeście są wywożone przez Zakład Mechaniki Maszyn Rolniczych i Oczyszczania Miasta Bracia Kozłowscy ze Skarżyska – Kamiennej na wysypisko w Łyżwach w Skarżysku. Sołectwo wyposażone jest 7 pojemników na kółkach z klapą półkolistą o pojemności 
1,1 m3. Z pojemników korzystają wszyscy mieszkańcy bezpłatnie.

3.4. Energetyka

Wyposażenie gospodarstw domowych w instalację elektryczną

| Sołectwo | Gosp. wyposażone w instalację elektryczną |
| --- | --- |
| Brzeście | 194 |

Sołectwo jest obsługiwane przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Skarżysku – Kam.

3.5. Telekomunikacja

Sołectwo Brzeście  obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji 
w Skarżysku- Kamiennej.

3.6. Komunikacja

###### Drogi

Przez teren sołectwa Brześcia przebiega droga krajowa nr 42 Końskie - Skarżysko - Rudnik – nawierzchnia ulepszona z masy asfaltobetonowej oraz drogi Bugaj – Brzeście, Brzeście – Bliżyn, Brzeście Górne – Gostków, Brzeście II – Bliżyn.

###### Kolej

1. Linia kolejowa

Przez teren sołectwa Brzeście przebiega jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa relacji Łódź Kaliska – Dębica.

- IV. SFERA GOSPODARCZA

4.1. Przemysł

Na terenie sołectwa Brzeście nie funkcjonują większe zakłady przemysłowe.

4.2. Rolnictwo

Średnia powierzchnia gospodarstw w sołectwie

| Sołectwo | Liczba mieszkańców | Ilość gospodarstw | Powierzchnia ogólna w ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Brzeście | 281 | 35 | 199,745 |

4.3 Leśnictwo

Powierzchnia lasów prywatnych i państwowych w sołectwie Brzeście

| Sołectwo | Powierzchnia lasów w ha | Prywatne | Państwowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Brzeście | 83 | 64 | 19 |

- Typy siedliskowe lasu są zróżnicowane i powstały w ścisłej zależności od typów gleb.

Panującymi gatunkami w drzewostanie są:

-   sosna (55%).

- jodła (30%).

Gatunkami towarzyszącymi są: brzoza, osika, dąb, klon i olsza. Osobliwością jest modrzew polski rodzimego pochodzenia.

Przeważającą część powierzchni leśnej stanowią lasy państwowe (ok. 87% powierzchni leśnej ogółem).

Celem „Programu Rozwoju Wsi Brzeście” opracowanego na okres 
od 2004 roku do 2019 roku jest próba ocalenia od zapomnienia, ochrony 
i wykorzystania wiejskiego dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczo – krajobrazowych wsi. Środkiem i celem Programu jest mobilizacja lokalnych społeczności i pobudzenie lokalnych aktywności do działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia we wsi.

- V. Analiza zasobów sołectwa – Brzeście, gmina Bliżyn

| Kluczowe obszary problemowe rozwoju | Analiza | Diagnoza | Plan | Programy | Projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co jest? | Jak jest? | Jak ma być? | Co? W jaki sposób? Kiedy? | Co konkretnie? |
| 1. Co wyróżnia? | Wieś położona malowniczo Aktywność mieszkańców | Sołectwo położone jest w północno-wschodniej części gminy Bliżyn. Otoczone jest lasami. Mało wykorzystana atrakcyjność położenia. | Zagospodarowane, uporządkowane miejsce na ognisko przeznaczone na spotkania mieszkańców w celach integracyjnych wraz ze stołami oraz zadaszeniem. Utworzenie boiska do gier zespołowych. | Utworzenie boiska do gier zespołowych (kosz siatkówka) Wyznaczenie miejsca na ognisko przeznaczonego na spotkania mieszkańców wraz ze stołami oraz zadaszeniem. | 1. Utworzenie boiska do gier zespołowych. 2. Wyznaczenie miejsca na ognisko przeznaczonego na spotkania mieszkańców wraz ze stołami oraz zadaszeniem. |
| 2. Jakie pełni funkcje? | Wieś zamieszkana przez 281 osób o potencjalnych walorach agroturystycznych. | Sołectwo pełni funkcję w miarę prawidłowo. | Zamierzeniem jest rozwój infrastruktury i warunków turystyczno – wypoczynkowych, rozwój funkcji agroturystycznych. Rozbudowa zaplecza usługowego. Rozwinięcie sektora drobnej przedsiębiorczości. | Działania na rzecz przekształcenia funkcji wsi w kierunku usługowej i drobnej przedsiębiorczości. |  |
| 3. Kim są mieszkańcy? | Mieszkańcy w większości to ludność miejscowa oraz napływowa z przewagą kobiet(145 osób) | Duża część mieszkańców to ludzie bezrobotni. Społeczeństwo z roku na rok ubożejące. W sołectwie duże zasoby siły roboczej. Słabe więzi międzyludzkie, niski poziom motywacji do działania. | Zacieśnięcie więzi międzyludzkich, większa motywacja do pracy i działań społecznych, podnoszenie poziomu życia poprzez dokształcanie. Społeczeństwo powinno być zintegrowane. | Podnoszenie poziomu wykształcenia, podtrzymywanie kontaktów międzysąsiedzkich. | 1. Organizowanie szkoleń, kursów, dyskusji i imprez kulturalnych. |
| 4. Co daje utrzymanie? | Praca zarobkowa Świadczenia emerytalne i rentowe Działalność na własny rachunek. Zasiłki dla bezrobotnych. Zasiłki wypłacane przez GOPS. | Duże obszary biedy i bezrobocia zwłaszcza wśród młodych . Spora grupa osób szukających pracy wyjeżdża poza miejsce zamieszkania. Słabe wykorzystanie potencjalnie dużych możliwości rozwoju turystyki. | Mieszkańcy powinni mieć zapewnione godziwe warunki pracy i płacy na terenie gminy. Poprawa warunków bytowych ludności może sprawić wielofunkcyjny rozwój wsi poprzez turystykę, usługi, rzemiosło, przemysł. | Utworzenie nowych miejsc pracy. Rozbudzenie inicjatyw w społeczeństwie w celu szukania nowych źródeł dochodów. Rozwój bazy turystycznej. Rozwój rzemiosła. Uruchomienie małej gastronomii. | 1. Rozwój małej gastronomii. 2. Tworzenie nowych miejsc noclegowych. |
| 5. Jak jest zorganizowana? | Rada Sołecka | Rozszerzenie aktywności w działaniach na rzecz wsi w różnych obszarach działania | Prężnie działająca organizacja sołecka. | Organizacja imprez. Angażowanie ludzi młodych w sprawy sołectwa. Pozyskiwanie wsparcia finansowego i środków na rozwój wsi. | 1. Udział w szkoleniach i kursach dotyczących grantów np. z funduszy Unii. |
| 6. Co proponuje dzieciom i młodzieży? | Brak propozycji dla dzieci | Brak boiska sportowego oraz niewystarczająca inna infrastruktura sportowa. Brak odpowiednich pomieszczeń do zagospodarowania wolnego czasu, sali gimnastycznej. | Wykupiony teren pod działalność sportowo – kulturalną. Budowa boiska sportowego (kosz, siatkówka). Wyznaczone miejsce na ognisko przeznaczone do spotkań mieszkańców wraz ze stołami oraz zadaszeniem. | Wykupienie terenu pod działalność sportowo – kulturalną. Budowa boiska sportowego (kosz, siatkówka). Wyznaczenie miejsca na ognisko przeznaczone do spotkań mieszkańców wraz ze stołami oraz zadaszeniem. | 1. Budowa boiska. 2. Zabieganie o środki na działalność kulturalną. 3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. |
| 7. Z kim rozwiązuje problemy? | Rada Gminy Wójt Gminy Rada Sołecka Sołtys | Współpraca pomiędzy organizacjami układa się pomyślnie. | Należy położyć większy nacisk na aktywność mieszkańców, spowodować, aby byli jeszcze bardziej zainteresowani sprawami wsi. | Utworzenie grup działania dla rozwiązywania poszczególnych problemów. | 1. Zakładanie klubów i stowarzyszeń. |
| 8 Jakie obyczaje i tradycje pielęgnuje i rozwija? | Kultywowanie uroczystości religijnych. | Brak festynów rodzinnych. | Kultywowanie obchodzonych uroczystości i świąt. Organizowanie imprez okolicznościowych | Organizowanie imprez okolicznościowych oraz festynów z okazji różnych rocznic lokalnych i państwowych czy świąt kościelnych. | 1 Festyny rodzinne z okazji np. Dnia Dziecka, Majówki 2. Organizowanie uroczystości związanych z obchodzeniem różnych rocznic. |
| 9. Jaki ma wygląd? | Z roku na rok wygląd sołectwa poprawia się. | Zabudowa dość zwarta im dalej od centrum tym zabudowania bardziej rozproszone. | Wieś zadbana i estetyczna. Więcej zieleni wokół posesji, kąciki zieleni . | Współpraca z instytucjami np. z nadleśnictwem, szkółkami zieleni w celu pozyskania drzewek, krzewów. Uzupełnienie, wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne. Budowa chodnika od drogi krajowej nr 42 w kierunku Zagórza. Dokonanie scalenia gruntów | 1. Pogadanki z mieszkańcami na temat prawidłowego utrzymania obejść. 2. Organizowanie konkursów np. „Na najpiękniejszy ogródek”. 3. Nasadzenia drzewek, żywopłotów |
| 10 Jakie są mieszkania i obejścia? | W większości zadbane, choć nie wszystkie, ale z roku na rok mieszkańcy coraz starannej dbają o urodę swoich posesji. Wieś podłączona do wodociągu gminnego. | Duża grupa mieszkań i obejść zadbana. Widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców w poprawę estetyki posesji. Jest też sporo miejsc zaniedbanych. Brak systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. | Czyste, zadbane, piękne i odnowione domy. Estetyczne obejścia, ogródki i podwórza. Wieś skanalizowana. | Przeprowadzenie remontów budynków. Uregulowanie gospodarki ściekowej. Pomoc w estetyzacji obejść. | 1.Sąsiedzka pomoc przy remontowaniu domów i mieszkań. 2. Kanalizacja wsi. |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska naturalnego? | Malownicze położenie, powietrze nieskażone przemysłem . Brak zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. | Bliskość lasów sprzyja jakości i czystości powietrza. Brak większych skoncentrowanych źródeł zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska. Całkowity brak regulacji gospodarki ściekowej. Brak u mieszkańców nawyku segregacji śmieci i odpadów. Nie w pełni wykorzystane walory turystyczne. | Należy położyć większy nacisk na ochronę środowiska oraz działania w sferze rozbudowy infrastruktury powinny być uzupełniane przez zalesienie najsłabszych gleb. Zorganizowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. | Kanalizacja gminy oraz rozwiązanie problemu odpadów stałych – to działania, których realizacja będzie najważniejsza dla utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego w gminie. Koordynacja działań powinna w efekcie doprowadzić do podniesienia walorów turystyczno- rekreacyjnych sołectwa. | 1.Wybudowanie kanalizacji, utylizacja odpadów stałych, 2.Program zalesień. 3. Przeprowadzanie częstszych akcji typu „sprzątanie świata”. 4. Umieszczenie dodatkowych pojemników na śmiecie, szkło, makulaturę. |
| 12. Jakie jest rolnictwo? | Słabe gleby. Dominują małe gospodarstwa, które produkują na własne potrzeby. | Istnieje jedno większe gospodarstwo rolne nastawione na hodowle borówki amerykańskiej. Słabe gleby nie pozwalają na specjalistyczną i wydajną uprawę. | Konieczna jest restrukturyzacja tej branży, znalezienie obszarów upraw i hodowli, które będą w stanie zapewnić dochody. | Położenie większego nacisku na uprawę roślin, stworzenie preferencji dla rolników. Szkolenie rolników w zakresie przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej. | 1.Organizowanie kursów, szkoleń dla rolników 2. Pomoc w zakresie alternatywnych źródeł dochodów dla rolników. |
| 13. Jakie są powiązania komunikacyjne? | Dobre połączenia komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami PKP, PKS, MKS oraz BUS. Telefony radiowe. | Sieć drogowa w sołectwie nie zawsze umożliwia dobre połączenia między sołectwami. | Jeszcze więcej autobusów komunikacji miejskiej. Dobry stan nawierzchni dróg. | Modernizacja dróg, budowa ścieżek pieszych i rowerowych, oraz tras konnych w kierunku mogiły na Brzasku, Ubyszowa i w kierunku Białej i Czerwonej Góry. Postulowanie o zwiększenie liczby połączeń autobusowych | 1. Modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, łączących obiekty i miejsca służące rekreacji. 2. Połączenie komunikacyjne ze Skarżyskiem poprzez budowę drogi gminnej do ulicy Ponurego w Skarżysku. 3. Wnioskowanie o zwiększenie liczby połączeń autobusowych |

- VI. ANALIZA SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa.

- SILNE STRONY

- walory krajobrazowo- turystyczne (lasy, woda, czyste powietrze)

- infrastruktura techniczna

- zwodociągowanie

- potencjał ludzki

- potencjalne tereny pod inwestycje

- aktywna i otwarta społeczność lokalna

- SŁABE STRONY

- brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków

- wysokie bezrobocie strukturalne- ubożenie społeczeństwa

- słabe gleby

- brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży

- brak bazy noclegowo – gastronomicznej

- niski stan zasobności gospodarstw domowych

- SZANSE

- pozyskanie inwestorów i kapitału

- dokształcanie społeczeństwa – szkolenia i kursy

- sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich

- zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących w Unii Europejskiej

- promocja walorów sołectwa

- tworzenie nowych miejsc pracy

- ZAGROŻENIA

- rosnące bezrobocie – degradacja społeczeństwa

- migracja młodzieży do dużych miast

- rosnąca przestępczość i patologie społeczne

- brak środków finansowych

- VII. WIZJA ROZWOJU WSI:

PRIORYTET 1  Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej.

Cele:

- Wykupienie terenów pod działalność sportowo – kulturalną.

- Budowa boiska sportowego.

- Działania na rzecz kompleksowego rozwoju usług pod potrzeby turystyczne.

- Promocja walorów rekreacyjno- wypoczynkowych sołectwa Brzeście.

# PRIORYTET 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cele:

1. Wspieranie imprez kulturalnych.

2 Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców.

PRIORYTET 3. Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cele:

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia oraz mostów i przejść przez rzeki.

- Budowa chodników, placów, dróg, parkingów.

- Budowa i modernizacja oświetlenia, zatoczek autobusowych, wiat przystankowych

PRIORYTET 4. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi.

Cel:

1. Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym.

Priorytet 5. Estetyzacja wsi Brzeście

Cel:

1. Wykreowanie centrum wsi.

VIII. PROGRAM ROZWOJU WSI

PRIORYTET 1 - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej.

Cel 1 Rozszerzenie działalności rekreacyno - sportowej

1.1 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – budowa boiska sportowego(kosz, siatkówka) wykonanie zadaszenia nad stołami oraz wyznaczenie miejsca na ognisko przeznaczone na spotkania dzieci, młodzieży i mieszkańców w celach integracyjnych.

1.2. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych w kierunku Białej i Czerwonej Góry.

1.3 Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek rowerowych.

1.4 Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie tras

# PRIORYTET 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cel 1  Krzewienie kultury

2.1 „Nie jesteśmy gorsi” - organizowanie imprez promujących 
i integracyjnych dla mieszkańców.

PRIORYTET 3. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi.

3.1. Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich.

Priorytet 4. Kształtowanie centrum wsi

4.1. Kształtowanie centrum wsi poprzez odnawianie lub budowę placu, parkingu, chodników, oświetlenia ulicznego itp.

IX. Opis projektu realizacyjnego

Zadanie 1.

PRIORYTET 1 - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej.

Cel 1 Rozszerzenie działalności rekreacyjno - sportowej

Projekt 1.1 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – budowa boiska sportowego (kosz, siatkówka) wykonanie zadaszenia nad stołami oraz wyznaczenie miejsca na ognisko przeznaczone na spotkania dzieci, młodzieży i mieszkańców w celach integracyjnych.

Przedmiotem projektu jest budowa boiska sportowego do piłki siatkowej 
i koszykówki.

Prace polegać będą na :

- rekultywacji terenu pod boisko,

- utwardzeniu i ogrodzeniu działki

- posianiu trawy

- wyposażenia boiska w bramki, ławki, kosze

- zamontowanie wokół terenu ławek

- wyznaczenie terenu pod ognisko

- zamontowanie drewnianych stołów

- wybudowanie zadaszenia nad stołami.

Szacunkowy koszt zadania to 80.000 zł

Odbiorcami projektu będą w szczególności dzieci i młodzież z sołectwa Brzeście i ościennych oraz lokalna społeczność.

Zadanie 2.

Kształtowanie centrum wsi

Cel. 2. Wykreowanie centrum wsi

Projekt 2.1  Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu, parkingu, chodników, oświetlenia ulicznego, obiektów małej infrastruktury itp.

Przedmiotem projektu jest utworzenie placu, wybudowanie chodników, oświetlenia,

Szacunkowy koszt zadania – 200.000 zł

Odbiorcami projektu będzie lokalna społeczność

X. Kosztorysy szacunkowe poszczególnych przedsięwzięć

PRIORYTET 1 - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej.

1.1 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – budowa boiska sportowego(kosz, siatkówka) wykonanie zadaszenia nad stołami oraz wyznaczeniem miejsca na ognisko przeznaczone na spotkania dzieci, młodzieży 
i mieszkańców w celach integracyjnych.- 80.000 zł

1.2. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych w kierunku Białej i Czerwonej Góry.

1.3 Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek rowerowych.

1.4 Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie tras konnych.

# PRIORYTET 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

2.1. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę 
i twórców kultury. – 5.000 zł

2.2. „Nie jesteśmy gorsi” organizowanie imprez promujących 
i integracyjnych dla mieszkańców. – 45.000 zł

PRIORYTET 3. Estetyzacja wsi Brzeście

3.1. Kształtowanie centrum wsi – 200.000 zł

##### XI. Harmonogram realizacji projektu.

| Priorytet | Cel | # Projekt | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej. | Rozszerzenie działalności rekreacyjno - sportowej | „W zdrowym ciele zdrowy duch” – budowa boiska sportowego(kosz, siatkówka) wykonanie zadaszenia nad stołami oraz wyznaczeniem miejsca na ognisko przeznaczone na spotkania dzieci, młodzieży i mieszkańców w celach integracyjnych. | 1 |
|  |  | Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych w kierunku Białej i Czerwonej Góry. | 2 |
|  |  | Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek rowerowych. | 3 |
|  |  | Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie tras konnych. | 4 |
| Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych | Krzewienie kultury | Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury. | 4 |
|  |  | „Nie jesteśmy gorsi” - organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców. | 4 |
| Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi. | Rozwój małej przedsiębiorczości. | Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich. | 4 |
| Estetyzacja wsi Brzeście | Wykreowanie centrum wsi | Kształtowanie centrum wsi | 2 |